## 매뉴얼
※ 주의사항!
1 | 문서에서 가장 크게 신경써야하는 사항은 실제 빌드버전과 현 상태의 관리임. 버전관리가 틀어지면 프로젝트에 막대한 영향을 끼칠수 있음.
2 | 각 문서에 종류, 진행 상태는 해당 탭을 참조하여 작성 할 것.
3 | 특히, 진행상태의 경우 작업자와 논의 및 협의가 되어 작성 되어야하며 일방적으로 어떤 상태를 강요해서는 안됨.
4 | 비고 사항의 경우 모든 상태가 기록될 필요는 없음. 사안에 필요성에 따라 분류 하되, 트러블의 원인은 명확해야하며, 원인이 명확하지 않을시 , 상태를 완료로 변경해서는 안됨.

## 버전관리방법
메이저업데이트 | 릴리즈 버전 | 개발 빛 테스트
1 | 15 | 21
메이저업데이트 | 기존에 버전에 비해 시스템이 크게 달라진 경우, 숫자가 올라간다. 0인 경우, 릴리즈가 된적이 없는 상태.
릴리즈버전 | 실제 빌드가 작업되어 출시되는 상태의 버전을 말함. 대체적으로 간략한 버그 및 변경사항이 많다.
개발 및 테스트 | 릴리즈 되기전 개발 팀 내부에서 관리되는 버전 관리 릴리즈가 되면 0이 된다.
상태 | 표기예시
개발 중 | 0.52.12
최초 릴리즈 버전 | 1.00.00
릴리즈버전 직후 | 1.15.00
첫메이저업데이트 | 2.00.00
이후 수정버전 | 2.00.11
수정완료후 릴리즈 | 2.01.00

## 트러블슈팅 수정사항
트러블슈팅 수정사항
종류 | 발견날짜 | 발견버전 | 진행상태 | 수정완료일 | 적용버전 | 비고
변경사항 | 2024-02-01 | 1.00.00 | 완료 | 2024-02-01 | 1.00.01 | 발생현상 | UI 및 사운드 변경
[6 empty] | 추정원인 | UI 및 사운드 변경
[6 empty] | 해결방안 | UI 및 사운드 변경
오류 | 2024-02-02 | 1.00.01 | 완료 | 2024-02-02 | 1.00.02 | 발생현상 | 몬스터가 죽을때 스턴상태로 죽으면 풀링이 되었을때 계속 스턴상태로 지속
[6 empty] | 추정원인 | 스턴상태에서 죽어서 반환할때도 계속 스턴상태가 유지됨.
[6 empty] | 해결방안 | 반활할때마다 상태를 초기화해줌.
오류 | 2024-02-02 | 1.00.01 | 완료 | 2024-02-05 | 1.00.02 | 발생현상 | 플레이어가 맵에 끼여서 움직이지 못하는 현상발생.
[6 empty] | 추정원인 | 1. 네비게이션 오류 2. 맵 3. 리지드바디
[6 empty] | 해결방안 | 리지드바디컴퍼넌트를 빼주고 맵을 새로 프리펩하고 설정해줌 -> 움직임이 부드러워 짐
변경사항 | 2024-02-06 | 1.00.02 | 완료 | 2024-02-06 | 1.01.00 | 발생현상 | 이펙트 추가
[6 empty] | 추정원인 | 이펙트 추가
[6 empty] | 해결방안 | 이펙트 추가
시스템 | 2024-02-06 | 1.00.02 | 완료 | 2024-02-08 | 1.01.00 | 발생현상 | 모바일 조작을 위해 UI 추가 및 위치 변경 -> 모바일 조작 코드작성 -> 빌드
[6 empty] | 추정원인 | 모바일 조작을 위해 UI 추가 및 위치 변경 -> 모바일 조작 코드작성 -> 빌드
[6 empty] | 해결방안 | 모바일 조작을 위해 UI 추가 및 위치 변경 -> 모바일 조작 코드작성 -> 빌드
시스템 | 2024-02-09 | 1.01.00 | 보류중 |  |  | 발생현상 | 모바일 빌드시 전장의안개(셰이더가 적용이 안됨)
[6 empty] | 추정원인 | 1. 빌드세팅에서 그래픽스API 차이. 2. 유니티 버전 바꾸기 3. 셰이더 등록이 안됨(빌드세팅).
[6 empty] | 해결방안 | 여러 방법을 해봤지만 셰이더가 적용안됨. 셰이더 코드(에셋)의 문제일 가능성이있음.
오류 | 2024-02-12 | 1.01.00 | 완료 | 2024-02-12 | 1.01.01 | 발생현상 | Raycast를 사용하였는데 모바일 조작시 터치의 정확성이 좋지않음
[6 empty] | 추정원인 | raycast대신 충돌범위가 넓은 캐스트 사용
[6 empty] | 해결방안 | SphereCast를 사용하여 충돌체크를 좀더 넓게함
변경사항 | 2024-02-12 | 1.01.00 | 완료 | 2024-02-13 | 1.01.01 | 발생현상 | PC버전도 SphereCast를 사용.
[6 empty] | 추정원인 | PC버전도 SphereCast를 사용.
[6 empty] | 해결방안 | PC버전도 SphereCast를 사용.
오류 | 2024-02-13 | 1.01.00 | 완료 | 2024-02-13 | 1.01.01 | 발생현상 | 1.02버전에서 추가한 UI해상도가 너무 큼
[6 empty] | 추정원인 | 1.02버전에서 추가한 UI가 모바일 대응이 안되어있음
[6 empty] | 해결방안 | UI를 모바일 해상도에 대응해줌.
오류 | 2024-02-13 | 1.01.01 | 완료 | 2024-02-14 | 1.01.02 | 발생현상 | 모바일 빌드에서 설정창에 Exit를 누를시 어플리케이션이 종료가 되지않음.
[6 empty] | 추정원인 | 1. 버튼에 이벤트가 연결되지않음. 2. 게임매니저에 Exit이벤트 문제 3. 플러그인 문제.
[6 empty] | 해결방안 | 게임 매니저 EXITBT함수 수정.
오류 | 2024-02-14 | 1.01.01 | 완료 | 2024-02-14 | 1.01.02 | 발생현상 | 모바일 조작시 W스킬을 쓰고 몬스터를 클릭하면 기본공격과 W스킬이 동시에 사용
[6 empty] | 추정원인 | 일반 공격함수와 W스킬함수가 동시에 동작
[6 empty] | 해결방안 | if문으로 w스킬중 일반공격이 안되게 코드수정
오류 | 2024-02-14 | 1.01.01 | 완료 | 2024-02-15 | 1.01.02 | 발생현상 | W스킬과 클릭을 빠르게 연타시 스킬이 여러번 사용됨.
[6 empty] | 추정원인 | _Wkey가 false가 되기전에 빠르게 실행되어 w스킬이 연속으로 사용되는거같음.
[6 empty] | 해결방안 | if문을걸어_Wkey가 false가 되기전에 W키를 누르면 바로 false로 반환되게 수정.

## 종류
| 이름 | 설명
1 | 오류 | 단순히 수정 가능한 문제, 만약 문제점 파악이 오래 걸릴 경우 버그로 변경 할 수 있음.
2 | 버그 | 문제점 파악이 당장 어렵거나 시스템 상 문제로 당장의 수정이 어려운 오류.
3 | 시스템 | 시스템 요소에서 추가적인 시스템을 구성해야하는 추가 사항
4 | 건의사항 | 프로젝트내에서 필요한 기능을 요청하여 기록 하는 사항
5 | 변경사항 | 프로젝트 내부에서 결과가 달라진 상황을 표기하는 사항

## 진행상태
번호 | 이름 | 설명
1 | 수정요청 | 해당 사항의 문제를 발견하고 당담자에게 작업을 요청한 단계.
2 | 수정중 | 당담자가 확인하고 작업하고 있는 단계.
3 | 테스트요청 | 수정완료 된 내용을 확인하는 단계.
4 | 완료 | 테스트완료된 내용이 모두 일정기간 테스트를 거처 발견되지않는다고 판단된 상태
5 | 검토중 | 어떤 사항이 어떤 상태인지 판단하는 단계.
6 | 보류중 | 어떤 사항이 여러가지 사정에의 하여 작업이 미뤄진 상태.